Аналитическая записка на 01.07.2024 год

По государственной программе «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» за 1 полугодие 2024 года исполнение составило 41,5% от годовых ассигнований (план на 2024 год – 524 889,6 тыс. рублей, факт 218 027,4  тыс. рублей), в том числе:

расходы за счёт средств областного бюджета исполнены в объёме                  114 093,6 тыс. рублей;

расходы за счёт средств федерального бюджета исполнены в объёме                103 093,9 тыс. рублей.

Региональный проект «Содействие занятости (Ульяновская область)», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография»»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2023
 № 2021 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2024 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» утверждены правила предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мер в части финансового обеспечения (возмещения) затрат работодателей на частичную оплату труда, финансовое обеспечение (возмещение) затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями (организациями) оборонно-промышленного комплекса (далее – работники предприятий ОПК) и финансового обеспечения (возмещения) затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2023 № 2021 утверждено Постановление Правительства Ульяновской области от 21.03.2024 за № 124-П «О реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Ульяновской области в 2024 году» (далее – постановление).

Мероприятие «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса»

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субсидии, 
в целях финансового возмещения части затрат, на организацию профессионального обучения работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Для реализации поставленной задачи в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 11915,98 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 11558,50 тыс. рублей и регионального бюджета 357,48 тыс. рублей.

Предприятия проинформированы о возможности участия 
в мероприятиях, формируют предварительные заявки, рассчитывают потребность в обучении. Семь (7) предприятий заявили о готовности принять участие в мероприятиях.

Мероприятие «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ульяновской области, по организации общественных работ»

В рамках постановления предусмотрено предоставление субсидии областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения части их затрат, связанных с организацией оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Ульяновской области в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.

Субсидии будут использоваться работодателями в целях оплаты труда граждан (из расчёта минимального размера оплаты труда, установленного 
в Российской Федерации на 2024 год, с учётом страховых взносов и отработанного времени), являющихся участниками оплачиваемых общественных работ в 2024 году.

Мероприятие очень востребовано среди индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских фермерских хозяйств и общественных организаций Ульяновской области.

Основными видами общественных работ являются озеленение 
и благоустройство территорий, сельскохозяйственные работы (заготовка 
и переработка сельхозпродукции, разведение крупного рогатого скота, переработка мясомолочной продукции и т.п.); эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения, работа в организациях социальной сферы (здравоохранение, культура, образование, соцобеспечение), в промышленности, прочие виды деятельности (подсобные работы, погрузочно-разгрузочные работы).

Сумма субсидии составляет 15 031,9 тысяч рублей, в том числе средств федерального бюджета 14 580,9 тысяч рублей. Планируется трудоустроить 233 человека.

По состоянию на 01.07.2024г. 23 работодателя заключили 28 соглашений на трудоустройство 233 человек, трудоустроили на общественные работы 233 человека. Кассовые расходы составили 15 031,1 тысяч рублей, что составляет 99,9 % от общей суммы субсидии. Процент занятости на 01.07.2024 составил 58,4%.

На текущий момент Агентством по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской области проводятся контрольные мероприятия по соблюдению порядка, целей и условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с организацией оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Ульяновской области в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан (далее – субсидии) по ООО «Симбирские курорты».

По итогам проведения контрольных мероприятий вышеуказанной организации были направлены требования о подписании дополнительного соглашения об изменении размеров субсидий и возврате неиспользованных средств субсидий. Средства, в сумме 3187,52 рублей были возвращены. Дополнительное соглашение находится в стадии подписания.

Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» лимиты бюджетных обязательств утверждены в сумме 233 788,9 тыс. рублей.

Исполнение по данной подпрограмме за отчетный период составило 
89 867,7 тыс. рублей или 38,4 % от утверждённых годовых назначений.

Реализует направления активной политики занятости в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» в части предоставления государственных услуг по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда, профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации, социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учёт физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, в рамках полномочий по организации проведения оплачиваемых общественных работ, организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. По состоянию на 1 июля 2024 года численность получателей государственных услуг в сфере содействия занятости населения составила 49584 человека (или 42,8 % от планового значения).

Мероприятие «Реализация прав граждан на труд, а также создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения»

В рамках мероприятия осуществляются:

Проведение ярмарок вакансий, открытых и индивидуальных кадровых отборов.

Для снижения численности безработных граждан в I полугодии 2024 года были проведены следующие мероприятия. Проведено 33 ярмарки вакансий во всех муниципальных образованиях региона, в которых приняло участие 720 работодателей. Предоставлено 26420 вакансий, посетило ярмарку 8029 человек, трудоустроено 510 человек. Проведено 60 открытых кадровых отбора, в которых приняло участие 77 работодателей, предоставлено 3340 вакансий, посетило 778 человек, трудоустроено 78 человек.

Проведено 105 индивидуальных кадровых подбора, в которых приняло участие 132 работодателя, предоставлено 1035 вакансий, посетило 556 человек, трудоустроено 83 человека.

По итогам II квартала 2024 года к участию в оплачиваемых общественных работах приступили 137 человек. Заключено 69 договоров о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых общественных работ на общую сумму – 83032,09 рубля. На материальную поддержку из областного бюджета израсходовано 75740,19 рублей.

Основными видами общественных работ являются: озеленение и благоустройство территорий, сельскохозяйственные работы, работа в организациях социальной сферы (здравоохранение, культура, образование, соцобеспечение), в промышленности, прочие виды деятельности (подсобные работы, погрузочно-разгрузочные работы).

Граждане, зарегистрированные в органах службы занятости населения Ульяновской области в целях поиска подходящей работы и безработные граждане были трудоустроены по следующим профессиям: кухонный рабочий, официант, разнорабочий,  рабочий по благоустройству территории, дворник, сторож, подсобный рабочий, грузчик, уборщик территории и служебных помещений.

Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан

По итогам 1 полугодия 2024 года государственная услуга по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учёт физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход оказана 
3 безработным гражданам. На реализацию мероприятия по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан из средств регионального бюджета израсходовано 203,04 тысячи рублей.

Государственная услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов

В январе – июне 2024 года государственная услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов оказана 8 гражданам.  Трудоустроено 9 инвалидов (1 гражданин обратившийся в 2023 году).

Органами службы занятости населения Ульяновской области организовано информирование граждан о возможности получения государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. На телевидении, в печатных средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая интерактивный портал Агентства, регулярно размещаются и освещаются вопросы занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе из числа инвалидов.

Январе-июне 2024 года общее количество информационных материалов составило 1425 единиц, из них на телевидении - 9 видеосюжетов, в печатных средствах массовой информации - 39 единиц, на официальном сайте Агентства, в официальной группе Кадрового центра ВКонтакте https://m.vk.com/kadrcenter - 341 единица, 1036 - иные источники информирования: посредством размещения информации на стендах, в рамках мероприятий, проводимых специалистами службы занятости.

В настоящее время на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» размещено 604 вакансии для трудоустройства граждан с инвалидностью на территории Ульяновской области.

На 01.07.2024 в органы службы занятости населения Ульяновской области обратилось 343 инвалида, трудоустроено 159 инвалидов, что составляет 46,4 % от общей численности обратившихся граждан с инвалидностью. Признано безработными 245 граждан с инвалидностью.

Государственная услуга по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации

По итогам 2 квартала 2024 года к временным работам приступили 
81 безработный гражданин, испытывающий трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации (или 57,9 % от установленного годового планового показателя 2024 года).

По итогам 2 квартала 2024 года на временные работы трудоустроено 3113 несовершеннолетних гражданина (или 45,3 % от установленного годового планового показателя 2024 года).

Из общего числа трудоустроенных подростков - 408 человек находятся на особом контроле в органах службы занятости (13,1 %): 121 человек – из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 146 человек – из многодетных семей, 20 человек – из неполных семей, 5 человек – находящиеся под опекой, 13 человек – из числа подростков, состоящих на профилактическом учёте различных видов, 100 человек – из малообеспеченных семей, 
2 человека – дети из неблагополучных семей, 1 подросток – условно осуждённый, 9 человек – подростки из числа семей участников СВО.

Фонд оплаты труда подростка, участвующего во временном трудоустройстве, складывается из:

– материальной поддержки со стороны службы занятости согласно пропорционально отработанному времени, в размере 2417 рублей за полный отработанный месяц;

– заработной платы, которая выплачивается за счёт собственных средств работодателя (в случае если работодатель является бюджетной организацией, выплата заработной платы осуществляется за счет средств местного бюджета), размер заработной платы не должен быть менее установленного МРОТ (пропорционально отработанному времени).

Мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения»

За 1 полугодие 2024 года численность получателей социальных выплат в виде пособия по безработице, пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, составила 3941 человек.

Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» лимиты бюджетных обязательств утверждены в сумме 2 552,4 тыс. рублей.

Исполнение по данной подпрограмме за отчетный период составило 
1 020,2 тыс. рублей или 40,0 % от утверждённых годовых назначений.

Переселение соотечественников в Ульяновскую область из-за  рубежа, организовано в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (далее-подпрограмма) государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/630-п.

Подпрограмма   реализуется в рамках Государственной программы          по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее –Государ-ственная программа) утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637.

Мероприятия осуществляемые в рамках подпрограммы содействуют социально-экономическому развитию Ульяновской области за счёт сокращения дефицита населения в трудоспособном возрасте, в том числе путём привлечения высококвалифицированных специалистов и молодёжи проживающих за рубежом, включая молодёжь, получающую образование          в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Ульяновской области.

Подпрограммой определены наиболее приоритетные категории граждан, выбор которых обусловлен перспективами наиболее значимого для социально-экономического развития Ульяновской области прогнозируемого дефицита трудовых ресурсов:

– работники отрасли сельского хозяйства;

– медицинские работники;

– квалифицированные рабочие авиастроительной отрасли.

Переселению соотечественников, являющихся квалифицированными специалистами в этих отраслях, отдаётся предпочтение. Однако участниками подпрограммы могут стать и специалисты других отраслей, обладающие квалификацией и опытом работы, достаточным для осуществления трудовой деятельности на территории Ульяновской области.

В ходе реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

– сокращение дефицита трудовых ресурсов в Ульяновской области 
в сферах, в которых в период реализации подпрограммы ожидается наибольший дефицит трудовых ресурсов, за счёт привлечения соотечественников в Ульяновскую область на постоянное место жительства;

– содействие социально-культурной адаптации и интеграции сооте-чественников и членов их семей.

Территорией вселение  для соотечественников являются все муниципаль-ные образования Ульяновской области.

Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее – Агентство) проводится активная работа с иностранными соотечественниками по популяризации Ульяновской области как территории развития и комфортного проживания. Информация о подпрограмме размещается на официальном сайте Агентства, средствах массовой информации (Telegram - канал, Одноклассники, Вконтакте).

В целях повышения интереса у иностранных соотечественников, проживающих на территории Ульяновской области к подпрограмме, Агентством  активно используются: подведомственные учреждения, средства массовой информации.

В автоматизированной информационной системе «Соотечественники» обновляется информация по нормативным правовым актам Правительства Ульяновской области, ежемесячно обновляются вакансии для участников подрограммы, размещён видеоролик о подпрограмме.Проводятся консультации с иностранными соотечественниками по вопросам участия в Государственной программе.

По состоянию на 01.07.2024 Агентством совместно с филиалами  ОГКУ  «Кадровый центр Ульяновской области» (далее – филиалы «КЦ Ульяновской области») проведена 51 консультация с соотечественниками по вопросам участия в Государственной программе.

По прибытии участника Государственной программы  и членов его семьи  в муниципальное образование региона, лицам трудоспособного возраста, состоящим на учёте в органах службы занятости населения в целях поиска подходящей работы,  специалистами осуществляется подбор рабочего места, в соответствии с их профессией (специальностью), квалификацией и положением на рынке труда Ульяновской области.

Соотечественики могут осуществлять поиск работы путём прямого обращения к работодателю, а так же выбирать иные не запрещённые  законодательством Российской Федерации виды деятельности (занятие инвестиционной и предпринимательской деятельностью,сельскохозяйственной и д.р.)

В филиалы «КЦ Ульяновской области» в отчетном периоде 2024 года  из числа прибывших на территорию региона по вопросу трудоустройства  обратилось  35 участников, все трудоустроены.

Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, по состоянию  на 01.07.2024  года составляет 54,69 % при плановом показателе (50%).

Правительством Ульяновской области помимо государственных гарантий и выплат, осуществляемых по линии МВД России, участникам Государ-ственной программы и членам их семей предоставляется широкий пакет мер социальной поддержки в форме денежной выплаты. Цель этих выплат – повышение миграционной привлекательности Ульяновской области и создание благоприятных условий для адаптации на новом месте.

В 2024 году на мероприятия подпрограммы при условии 20% софинансирования вышеуказанных мероприятий из областного бюджета Ульяновской области, лимиты бюджетных обязательств утверждены в сумме 2 520,0 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки предоставляются на следующие цели:

а) компенсация расходов на первичное медицинское обследование 
и диспансеризацию;

б) единовременная помощь многодетным семьям;

в) единовременная помощь участникам подпрограммы в возрасте 
до 30 лет;

г) компенсация расходов, связанных с переводом на русский язык 
и нотариальным заверением документов;

д) компенсация расходов на признание документов иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, а также признание документа иностранного государства об ученой степени или документа иностранного государства 
об ученом звании на территории Российской Федерации;

е) компенсации за прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в образовательных организациях Ульяновской области;

ж) компенсация за найм жилого помещения.

Исполнение по данной подпрограмме за отчётный период составило 
1 020,2 тыс. рублей или 40,5 % от утверждённых годовых назначений.

По состоянию на 01.07.2024  в Агентство поступило 30 заявлений об участии в подпрограмме. По результатам рассмотрения одобрено участие в программе переселения 61 человек (28 заявителей и 33 члена семьи). Двум заявителям и одному члену семьи заявителя отказано в участии в связи с несоответствием требованиям подпрограммы – отсутствие профессионального образования(среднего профессионального, высшего образования) у потенци-ального участника Государственной программы.

Из числа соотечественников прибывших в Ульяновскую область  за отчётный период и ранее, в  филиалы «КЦ Ульяновской области» по интересующим их  вопросам, в том числе по мерам социальной поддержки, по состоянию на 01 июля  обратились 156  человек, из которых 51 человек воспользовались следующими мерами поддержки:

- компенсация расходов на первичное медицинское обследование                  и диспансеризацию – 13 человек,  сумма выплат  61 300,00 руб.;

- единовременная помощь участнику региональной программы - 1 человек, сумма выплат 14 000,00 руб.;

- компенсация расходов, связанных с переводом документов на русский язык и нотариальным  заверением их копий – 4 человека, сумма выплат 19 700,00 руб.;

- единовременная помощь многодетным семьям – 24 человека, сумма выплат 336 000,00 руб.;

- компенсация за найм жилого помещения – 9 человек на сумму            483 000,00 руб.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы» лимиты бюджетных обязательств утверждены в сумме 261 600,4 тыс. рублей, в том числе:

по обеспечению деятельности государственных органов Ульяновской области 33 695,7 тыс. рублей;

по организации, подведомственной органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения 227 904,7 тыс. рублей.

Исполнение по данной подпрограмме за отчетный период составило 111 559,6  тыс. рублей или 42,6 % от утвержденных годовых назначений, в том числе:

по обеспечению деятельности государственных органов Ульяновской области 14 238,5 тыс. рублей или 42,3%;

по организации, подведомственной органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения 97 321,2 тыс. рублей или 42,7%.