Аналитическая записка на 01.10.2023 год

По государственной программе «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» за 9 месяцев 2023 года исполнение составило 43,5% от годовых ассигнований (план на 2023 год – 1 270 840,4 тыс. рублей, факт 552 528,4  тыс. рублей), в том числе:

расходы за счёт средств областного бюджета исполнены в объёме                  175 692,0 тыс. рублей;

расходы за счёт средств федерального бюджета исполнены в объёме                376 836,4 тыс. рублей.

В том числе исполнение в разрезе подпрограммам составило:

37,9 % по «Активной политике занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (план – 1 025 140,3 тыс. рублей, факт – 388 401,1 тыс. рублей);

45,6 % по «Оказанию содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (план –

3 600,0 тыс. рублей, факт 1 642,0 тыс. рублей);

67,1 % по «Обеспечению реализации государственной программы» (план – 242 100,1 тыс. рублей, факт – 162 485,3  тыс. рублей).

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» реализует направления активной политики занятости в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.2001 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в части предоставления государственных услуг по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда организации, профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации, социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учёт физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, в рамках полномочий по организации проведения оплачиваемых общественных работ, организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. По состоянию на 1 октября 2023 года численность получателей государственных услуг в сфере содействия занятости населения составила 89585 человек (или 117,7 % от планового значения).

За 9 месяцев 2023 года органами службы занятости населения было проведено 97 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (далее – ярмарки вакансий) во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.

В ярмарках вакансий приняли участие 1311 работодателей, в том числе 1210 организаций и 101 учреждений образования. Работодателями было предоставлено 25455 вакансий.

Всего ярмарки вакансий посетили 16386 граждан (2591 – граждане предпенсионного и пенсионного возраста, 5252 – из числа молодежи, 6512 –женщины, 490 – инвалиды).

По итогам проведенных мероприятий трудоустроен 2504 граждан (90 – граждане предпенсионного и пенсионного возраста, 208 – из числа молодежи, 303 – женщины, 21 – инвалиды).

По итогам 9 месяцев 2023 года к временным работам приступили 154 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации.

По итогам 9 месяцев 2023 года на временные работы трудоустроено 5429 несовершеннолетних граждан (или 93,7 % от установленного планового показателя 2023 года).

Из общего числа трудоустроенных подростков - 562 человека находятся на особом контроле в органах службы занятости населения (10,35 %): 111 человек – из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 170 человек – из многодетных семей, 28 человек - из неполных семей, 12 человек – из числа подростков, находящихся под опекой, 8 человек – из числа подростков, состоящих на учёте в органах и учреждениях системы профилактики, 11 человек – из числа подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел, 220 человек – из малообеспеченных семей, 2 человека – из неблагополучных семей.

Фонд оплаты труда подростка, участвующего во временном трудоустройстве, складывается из:

– материальной поддержки со стороны службы занятости согласно пропорционально отработанному времени, в размере 2250 рублей за полный отработанный месяц;

– заработной платы, которая выплачивается за счёт собственных средств работодателя (в случае если работодатель является бюджетной организацией, выплата заработной платы осуществляется за счет средств местного бюджета), размер заработной платы не должен быть менее установленного МРОТ (пропорционально отработанному времени).

По итогам 9 месяцев 2023 года к участию в оплачиваемых общественных работах приступили 203 человека. Заключен 21 договор о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых общественных работ на общую сумму – 83441,95 рублей.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 2309 «О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» 
и  в соответствии с «Правилами предоставления и распределения в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» было утверждено постановление Правительства Ульяновской области от 01.02.2023 № 39-П «О дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда в Ульяновской области в 2023 году».

В 2023 году временное трудоустройство на оплачиваемые общественные работы в основном осуществляется в рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда. В результате, по состоянию на 01.10.2023 трудоустроено 1110 человек.

Средний период участия в общественных работах на 01.10.2023 
в среднем по области составляет 2,5 месяца.

Основными видами общественных работ являляется: озеленение и благоустройство территорий, сельскохозяйственные работы; эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения, работа в организациях социальной сферы (здравоохранение, культура, образование, соцобеспечение), в промышленности, прочие виды деятельности (подсобные работы, погрузочно-разгрузочные работы).

Граждане, зарегистрированные в органах службы занятости населения Ульяновской области в целях поиска подходящей работы и безработные граждане были трудоустроены по следующим профессиям: рабочий по благоустройству населённых пунктов, дворник, подсобный рабочий, разнорабочий, горничная, сторож, рабочий по уходу за животными, уборщик производственных и служебных помещений, кухонный рабочий, уборщик территории и служебных помещений.

В рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда за январь-сентябрь 2023 года 549 работников, находящихся под риском увольнения, при условии сохранения за ними основного места работы были трудоустроены работодателями на временные работы.

Средний период участия во временных работах на 01.10.2023 
в среднем по области составляет 2,1 месяц.

Основными видами временных работ являляется: уборка хозяйственных и производственных помещений, подготовка производственных площадок для внедрения процесса бережливого производства и улучшения условий труда работников предприятий.

В 2023 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий осуществляется в рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда.

Плановые показатели: количество участников мероприятий – 220 человек, средства, выделенные на реализацию из федерального бюджета– 12976,5 тыс. руб.

На 01.10.2023 фактические расходы составили сумму 314,9 тысяч рублей, общая численность прошедших обучение – 64 человека.

Получили субсидии 2 предприятия Ульяновской области: АО «УКПБ», сумма возмещения затрат составила 55,0 тыс. рублей на 11 человек;  АО «УАЗ» на 53 человека, сумма возмещения затрат  составила 259,9 тыс. рублей.

Получены гарантийные письма от 7 предприятий, подтверждающие участие в мероприятиях. По данным письмам общее количество планируемых к обучению сотрудников составляет более 400 человек. Основное количество работников предприятий приступают к обучению во втором полугодии, соответственно заявки на возмещение части их затрат на обучение предприятиями будут представлены по окончании обучения.

В январе – сентябре 2023 года государственная услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов оказана 10 гражданам.

Органами службы занятости населения Ульяновской области организовано информирование граждан о возможности получения государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. На телевидении, в печатных средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая интерактивный портал Агентства, регулярно размещаются 
и освещаются вопросы занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе из числа инвалидов.

В январе – сентябре 2023 года общее количество информационных материалов составило 1562 единицы, из них на телевидении - 9 видеосюжетов, 
в печатных средствах массовой информации - 45 единиц, на официальном сайте Агентства, в официальной группе Кадрового центра ВКонтакте https://m.vk.com/kadrcenter - 510 единиц, 998 – иные источники информирования: посредством размещения информации на стендах, в рамках мероприятий, проводимых специалистами службы занятости.

В настоящее время на Единой цифровой платформе в сфере занятости 
и трудовых отношений «Работа в России» размещено 575 вакансий для трудоустройства граждан с инвалидностью на территории Ульяновской области.

На 01.10.2023 в органы службы занятости населения Ульяновской области обратилось 575 инвалидов, трудоустроено 252 инвалида, что составляет 43,8 % от общей численности обратившихся граждан 
с инвалидностью. Признано безработными 185 граждан с инвалидностью.

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценки условий труда» в организациях Ульяновской области 
в 3 квартале 2023 года продолжалась работа по проведению специальной оценки условий труда. В 3 квартале 2023 года специальная оценка условий труда проведена в 821 организации Ульяновской области, оценено 28262 рабочих места и составляет 113 % от годового задания, что в 1,9 раза больше запланированного на  2023 год.

Реализация государственной политики в области охраны труда и обеспечение здоровых и безопасных условий труда на производстве предусмотрены мероприятием улучшение условий и охраны труда. Ежегодно в регионе в целях привлечения широкого внимания к проблеме обеспечения здоровых и безопасных условий труда на производстве организуется и проводится месячник охраны труда в Ульяновской области, объявляемый распоряжением Правительства Ульяновской области. Профилактические мероприятия, проводимые в рамках данной акции, приводят к снижению количества пострадавшиз на производстве и профессиональных заболеваний в организациях Ульяновской области. Месячник охраны труда объявлен распоряжением Правительства Ульяновской области от 24.03.2023 № 131-пр «Об организации и проведении месячника охраны труда в Ульяновской области, который прошёл с 7 по 28 апреля текущего года.

По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» лимиты бюджетных обязательств утверждены в сумме 3 600,0 тыс. рублей.

Исполнение по данной подпрограмме за отчетный период составило 
1 642,0 тыс. рублей или 45,6 % от утвержденных годовых назначений.

Расходы по данной подпрограмме направлены на привлечение в регион соотечественников, соответствующих обозначенным в подпрограмме требованиям, способствует реализации приоритетных направлений развития Ульяновской области.

Мероприятия подпрограммы реализуются в рамках Государственной программы «По оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 при условии 20% софинансирования вышеуказанных мероприятий из областного бюджета Ульяновской области.

Мероприятия подпрограммы способствуют предотвращение роста напряженности на рынке труда, обеспечению потребности экономики в притоке трудовых ресурсов за счет привлечения соотечественников, проживающих 
за рубежом (далее – соотечественники), в Ульяновскую область на постоянное место жительства.

В ходе реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

- сокращение дефицита трудовых ресурсов в Ульяновской области 
в сферах, в которых в период реализации подпрограммы ожидается наибольший дефицит трудовых ресурсов, за счет привлечения соотечественников в Ульяновскую область на постоянное место жительства;

- содействие социально-культурной адаптации и интеграции соотечественников и членов их семей.

Подпрограммой определены приоритетные направления: авиастроение, здравоохранение и сельское хозяйство. Переселению соотечественников, являющихся квалифицированными специалистами в этих отраслях, отдаётся предпочтение. Однако участниками подпрограммы могут стать и специалисты других отраслей, обладающие квалификацией и опытом работы, достаточным для осуществления трудовой деятельности на территории Ульяновской области.

Переселение участников подпрограммы и членов их семей допускается в любые муниципальные образования Ульяновской области.

Реализация подпрограммы в Ульяновской области началась в 2014 году.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.08.2020 согласован проект региональной программы переселения в новой редакции, срок действия которой рассчитан до 2024 года.

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области проводит активную работу по информированию соотечественников и жителей Ульяновской области о действующей подпрограмме. Информация о ней размещается на официальных сайтах Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области и Управления Министерства внутренних дел  России по Ульяновской области. Через подведомственные учреждения осуществляется информирование иностранных граждан, находящихся на территории области, о действии подпрограммы.

За III квартал 2023 года в уполномоченный орган поступило 112 заявлений об участии в программе переселения. По результатам рассмотрения одобрено участие в программе переселения 252 гражданам, 4 заявителям было отказано,      в связи с несоответствием требованиям региональной программы переселения.

За текущий период 2023 года мерами социальной поддержки воспользовались 58 человек, из них:

– компенсация расходов на первичное медицинское обследование  и диспансеризацию – 6 человек;

– единовременная помощь многодетным семьям – 15 человек;

– единовременная помощь заявителям в возрасте до 30 лет – 14 человек;

– компенсация расходов, связанных с переводом на русский язык и нотариальным заверением документов – 3 человека;

– компенсация за найм жилого помещения – 20 человек.

В 2023 году внесены изменения в нормативные правовые акты Ульяновской области, в части компенсации расходов, связанных с прохождением профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в образовательных организациях Ульяновской области, а также увеличения размеров суммы выплат по следующим мерам социальной поддержки (Постановление Правительства Ульяновской области от 17.02.2023 №77):

а) компенсация расходов на первичное медицинское обследование 
и диспансеризацию (увеличение до 4900 руб.);

б) единовременная помощь многодетным семьям (увеличение до 14000 руб. каждому члену семьи);

в) единовременная помощь участникам подпрограммы в возрасте до 30 лет (увеличение до 14000 руб. каждому члену семьи).

В течение 2023 года в КЦ Ульяновской области по вопросу трудоустройства обратилось 70 человек, на 01 октября 2023 все обратившиеся трудоустроены, из них: 63 участника , 7 членов семьи.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» лимиты бюджетных обязательств утверждены в сумме 242 100,1 тыс. рублей, в том числе:

по обеспечению деятельности государственных органов Ульяновской области 31 177,7 тыс. рублей;

по организации, подведомственной органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения 210 922,4 тыс. рублей.

Исполнение по данной подпрограмме за отчетный период составило 162 485,3 тыс. рублей или 67,1 % от утвержденных годовых назначений, в том числе:

по обеспечению деятельности государственных органов Ульяновской области 21 722,5 тыс. рублей или 69,7%;

по организации, подведомственной органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения 140 762,9 тыс. рублей или 66,7%.